## Sheet3
Task Name | Duration | Start | Finish | Cost
Echo | 92,13 days | Tue 18.3.14 | Tue 17.6.14 | 41006.4
POČETAK PROJEKTA | 0 days | Tue 18.3.14 | Tue 18.3.14 | 0
Planiranje projekta | 39,38 days | Tue 18.3.14 | Sat 26.4.14 | 9886.8
Sastanak tima | 5,26 days | Tue 18.3.14 | Sun 23.3.14 | 2076.8
Definiranje ideje aplikacije | 1,13 days | Tue 18.3.14 | Sat 22.3.14 | 1546.8
Definiranje tehnologije I arhitekture | 3 hrs | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 520
Raspodjela zadataka članovima tima | 15 mins | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 10
Terminiranje projekta, izrada gantograma te određivanje proračuna | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 2020
Izrada I dorada projektne dokumentacije | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 5790
PLANIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 0
MODELIRANJE PROJEKTA | 20,38 days | Mon 7.4.14 | Sun 27.4.14 | 8951.6
Sastanak tima | 2,13 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 1720
Pisanje specifikacija | 1,25 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 1710
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 8.4.14 | Tue 8.4.14 | 10
Izrada ERA modela | 16,13 days | Thu 10.4.14 | Fri 25.4.14 | 2540
Izrada baze podataka na serveru | 4 hrs | Fri 25.4.14 | Fri 25.4.14 | 130
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 5,25 days | Tue 8.4.14 | Sun 13.4.14 | 371.6
Izrada dijagrama aktivnosti | 4,13 days | Tue 22.4.14 | Fri 25.4.14 | 700
Izrada dijagrama klasa | 8,13 days | Fri 18.4.14 | Fri 25.4.14 | 3410
Izrada ponude | 2 hrs | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 70
Dorada projektne dokumentacije | 8 hrs | Sat 26.4.14 | Sun 27.4.14 | 10
MODELIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sun 27.4.14 | Sun 27.4.14 | 0
IZRADA APLIKACIJE | 60,38 days | Tue 15.4.14 | Sat 14.6.14 | 21168
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 10
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 10
Izrada dijagrama slijeda | 7,13 days | Wed 23.4.14 | Tue 29.4.14 | 701.2
Programiranje pojedinih modula | 44,13 days | Thu 17.4.14 | Fri 30.5.14 | 9026.8
Testiranje modula | 12,88 days | Sat 31.5.14 | Fri 13.6.14 | 5450
Sastanak tima | 6,13 days | Mon 2.6.14 | Sun 8.6.14 | 860
Pregled funkcionalnosti aplikacije | 5 hrs | Mon 2.6.14 | Mon 2.6.14 | 860
Dorada aplikacije | 8,13 days | Mon 2.6.14 | Tue 10.6.14 | 3410
Završno testiranje aplikacije | 2,13 days | Tue 10.6.14 | Thu 12.6.14 | 1710
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA | 0 days | Thu 12.6.14 | Thu 12.6.14 | 0
Dorada tehničke dokumentacije | 1,38 days | Thu 12.6.14 | Sat 14.6.14 | 690
Izrada korisničke dokumentacije | 2,13 days | Sat 14.6.14 | Mon 16.6.14 | 310
KRAJ PROJEKTA | 0 days | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14 | 0