## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Cost
Echo | 96,38 days | Tue 18.3.14 | Sun 22.6.14 | 41016.4
POČETAK PROJEKTA | 0 days | Tue 18.3.14 | Tue 18.3.14 | 0
Planiranje projekta | 39,38 days | Tue 18.3.14 | Sat 26.4.14 | 9886.8
Sastanak tima | 5,26 days | Tue 18.3.14 | Sun 23.3.14 | 2076.8
Definiranje ideje aplikacije | 1,13 days | Tue 18.3.14 | Sat 22.3.14 | 2278.14
Definiranje tehnologije I arhitekture | 3 hrs | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 762.7
Raspodjela zadataka članovima tima | 15 mins | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 12.55
Terminiranje projekta, izrada gantograma te određivanje proračuna | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 3372.06
Izrada I dorada projektne dokumentacije | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 8540.6
PLANIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 0
MODELIRANJE PROJEKTA | 20,38 days | Mon 7.4.14 | Sun 27.4.14 | 8951.6
Sastanak tima | 2,13 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 1720
Pisanje specifikacija | 1,25 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 2519
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 8.4.14 | Tue 8.4.14 | 12.55
Izrada ERA modela | 16,13 days | Thu 10.4.14 | Fri 25.4.14 | 3632.96
Izrada baze podataka na serveru | 4 hrs | Fri 25.4.14 | Fri 25.4.14 | 210.72
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 5,25 days | Tue 8.4.14 | Sun 13.4.14 | 463.63
Izrada dijagrama aktivnosti | 4,13 days | Tue 22.4.14 | Fri 25.4.14 | 1164.14
Izrada dijagrama klasa | 8,13 days | Fri 18.4.14 | Fri 25.4.14 | 5028
Izrada ponude | 2 hrs | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 110.36
Dorada projektne dokumentacije | 8 hrs | Sat 26.4.14 | Sun 27.4.14 | 10
MODELIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sun 27.4.14 | Sun 27.4.14 | 0
IZRADA APLIKACIJE | 68,38 days | Tue 15.4.14 | Sun 22.6.14 | 21208
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 10
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 12.55
Izrada dijagrama slijeda | 7,13 days | Wed 23.4.14 | Tue 29.4.14 | 1166.15
Programiranje pojedinih modula | 65,38 days | Thu 17.4.14 | Sat 21.6.14 | 13357.74
Testiranje modula | 20,99 days | Sat 31.5.14 | Sat 21.6.14 | 8038.8
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14 | 860
Pregled funkcionalnosti aplikacije | 5 hrs | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14 | 1264.5
Dorada aplikacije | 5,38 days | Mon 16.6.14 | Sat 21.6.14 | 5028
Završno testiranje aplikacije | 2,13 days | Fri 20.6.14 | Sat 21.6.14 | 2519
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA | 0 days | Sat 21.6.14 | Sat 21.6.14 | 0
Dorada tehničke dokumentacije | 0,5 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 1013.6
Izrada korisničke dokumentacije | 1,13 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 461.62
KRAJ PROJEKTA | 0 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 0