## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
Echo | 96,38 days | Tue 18.3.14 | Sun 22.6.14
POČETAK PROJEKTA | 0 days | Tue 18.3.14 | Tue 18.3.14
Planiranje projekta | 39,38 days | Tue 18.3.14 | Sat 26.4.14
Sastanak tima | 5,26 days | Tue 18.3.14 | Sun 23.3.14
Definiranje ideje aplikacije | 1,13 days | Tue 18.3.14 | Sat 22.3.14
Definiranje tehnologije I arhitekture | 3 hrs | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14
Raspodjela zadataka članovima tima | 15 mins | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14
Terminiranje projekta, izrada gantograma te određivanje proračuna | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14
Izrada I dorada projektne dokumentacije | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14
PLANIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14
MODELIRANJE PROJEKTA | 20,38 days | Mon 7.4.14 | Sun 27.4.14
Sastanak tima | 2,13 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14
Pisanje specifikacija | 1,25 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 8.4.14 | Tue 8.4.14
Izrada ERA modela | 16,13 days | Thu 10.4.14 | Fri 25.4.14
Izrada baze podataka na serveru | 4 hrs | Fri 25.4.14 | Fri 25.4.14
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 5,25 days | Tue 8.4.14 | Sun 13.4.14
Izrada dijagrama aktivnosti | 4,13 days | Tue 22.4.14 | Fri 25.4.14
Izrada dijagrama klasa | 8,13 days | Fri 18.4.14 | Fri 25.4.14
Izrada ponude | 2 hrs | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14
Dorada projektne dokumentacije | 8 hrs | Sat 26.4.14 | Sun 27.4.14
MODELIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sun 27.4.14 | Sun 27.4.14
IZRADA APLIKACIJE | 68,38 days | Tue 15.4.14 | Sun 22.6.14
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14
Dorada dijagrama slučajeva korištenja i aktivnosti | 7,13 days | Wed 23.4.14 | Tue 29.4.14
Programiranje pojedinih modula | 65,38 days | Thu 17.4.14 | Sat 21.6.14
Testiranje modula | 20,99 days | Sat 31.5.14 | Sat 21.6.14
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14
Pregled funkcionalnosti aplikacije | 5 hrs | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14
Dorada aplikacije | 5,38 days | Mon 16.6.14 | Sat 21.6.14
Završno testiranje aplikacije | 2,13 days | Fri 20.6.14 | Sat 21.6.14
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA | 0 days | Sat 21.6.14 | Sat 21.6.14
Dorada tehničke dokumentacije (uključujući terminski plan) | 0,5 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14
Izrada korisničke dokumentacije | 1,13 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14
KRAJ PROJEKTA | 0 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14

## Sheet2
Task Name | Duration | Cost
Echo | 96,38 days | 65263.96
POČETAK PROJEKTA | 0 days | 0
Planiranje projekta | 39,38 days | 15903.51
Sastanak tima | 5,26 days | 3306.97
Definiranje ideje aplikacije | 1,13 days | 2462.31
Definiranje tehnologije I arhitekture | 3 hrs | 827.16
Raspodjela zadataka članovima tima | 15 mins | 17.5
Terminiranje projekta, izrada gantograma te određivanje proračuna | 18,38 days | 3377.06
Izrada I dorada projektne dokumentacije | 18,38 days | 9219.48
PLANIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | 0
MODELIRANJE PROJEKTA | 20,38 days | 13975.08
Sastanak tima | 2,13 days | 2739.7
Pisanje specifikacija | 1,25 days | 2722.2
Raspodjela zadataka | 15 mins | 17.5
Izrada ERA modela | 16,13 days | 3642.96
Izrada baze podataka na serveru | 4 hrs | 215.72
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 5,25 days | 647.8
Izrada dijagrama aktivnosti | 4,13 days | 1169.14
Izrada dijagrama klasa | 8,13 days | 5429.4
Izrada ponude | 2 hrs | 115.36
Dorada projektne dokumentacije | 8 hrs | 15
MODELIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | 0
IZRADA APLIKACIJE | 68,38 days | 33820.88
Sastanak tima | 1,13 days | 17.5
Raspodjela zadataka | 15 mins | 17.5
Dorada dijagrama slučajeva korištenja i aktivnosti | 7,13 days | 1171.15
Programiranje pojedinih modula | 65,38 days | 14433.99
Testiranje modula | 20,99 days | 8678.04
Sastanak tima | 1,13 days | 1368.6
Pregled funkcionalnosti aplikacije | 5 hrs | 1368.6
Dorada aplikacije | 5,38 days | 5429.4
Završno testiranje aplikacije | 2,13 days | 2722.2
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA | 0 days | 0
Dorada tehničke dokumentacije (uključujući terminski plan) | 0,5 days | 1097.88
Izrada korisničke dokumentacije | 1,13 days | 466.62
KRAJ PROJEKTA | 0 days | 0

## Sheet3
Task Name | Duration | Start | Finish | Cost
Echo | 96,38 days | Tue 18.3.14 | Sun 22.6.14 | 65263.96
POČETAK PROJEKTA | 0 days | Tue 18.3.14 | Tue 18.3.14 | 0
Planiranje projekta | 39,38 days | Tue 18.3.14 | Sat 26.4.14 | 15903.51
Sastanak tima | 5,26 days | Tue 18.3.14 | Sun 23.3.14 | 3306.97
Definiranje ideje aplikacije | 1,13 days | Tue 18.3.14 | Sat 22.3.14 | 2462.31
Definiranje tehnologije I arhitekture | 3 hrs | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 827.16
Raspodjela zadataka članovima tima | 15 mins | Wed 19.3.14 | Wed 19.3.14 | 17.5
Terminiranje projekta, izrada gantograma te određivanje proračuna | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 3377.06
Izrada I dorada projektne dokumentacije | 18,38 days | Tue 8.4.14 | Sat 26.4.14 | 9219.48
PLANIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 0
MODELIRANJE PROJEKTA | 20,38 days | Mon 7.4.14 | Sun 27.4.14 | 13975.08
Sastanak tima | 2,13 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 2739.7
Pisanje specifikacija | 1,25 days | Mon 7.4.14 | Tue 8.4.14 | 2722.2
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 8.4.14 | Tue 8.4.14 | 17.5
Izrada ERA modela | 16,13 days | Thu 10.4.14 | Fri 25.4.14 | 3642.96
Izrada baze podataka na serveru | 4 hrs | Fri 25.4.14 | Fri 25.4.14 | 215.72
Izrada dijagrama slučajeva korištenja | 5,25 days | Tue 8.4.14 | Sun 13.4.14 | 647.8
Izrada dijagrama aktivnosti | 4,13 days | Tue 22.4.14 | Fri 25.4.14 | 1169.14
Izrada dijagrama klasa | 8,13 days | Fri 18.4.14 | Fri 25.4.14 | 5429.4
Izrada ponude | 2 hrs | Sat 26.4.14 | Sat 26.4.14 | 115.36
Dorada projektne dokumentacije | 8 hrs | Sat 26.4.14 | Sun 27.4.14 | 15
MODELIRANJE ZAVRŠENO | 0 days | Sun 27.4.14 | Sun 27.4.14 | 0
IZRADA APLIKACIJE | 68,38 days | Tue 15.4.14 | Sun 22.6.14 | 33820.88
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 17.5
Raspodjela zadataka | 15 mins | Tue 15.4.14 | Tue 15.4.14 | 17.5
Dorada dijagrama slučajeva korištenja i aktivnosti | 7,13 days | Wed 23.4.14 | Tue 29.4.14 | 1171.15
Programiranje pojedinih modula | 65,38 days | Thu 17.4.14 | Sat 21.6.14 | 14433.99
Testiranje modula | 20,99 days | Sat 31.5.14 | Sat 21.6.14 | 8678.04
Sastanak tima | 1,13 days | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14 | 1368.6
Pregled funkcionalnosti aplikacije | 5 hrs | Tue 17.6.14 | Tue 17.6.14 | 1368.6
Dorada aplikacije | 5,38 days | Mon 16.6.14 | Sat 21.6.14 | 5429.4
Završno testiranje aplikacije | 2,13 days | Fri 20.6.14 | Sat 21.6.14 | 2722.2
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA | 0 days | Sat 21.6.14 | Sat 21.6.14 | 0
Dorada tehničke dokumentacije (uključujući terminski plan) | 0,5 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 1097.88
Izrada korisničke dokumentacije | 1,13 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 466.62
KRAJ PROJEKTA | 0 days | Sun 22.6.14 | Sun 22.6.14 | 0